**ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ**

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Ивановской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (далее – Мероприятие).

Описание реализации Мероприятия представляет собой концепцию по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (далее – Центров), и включает: комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей (Приложение 1), перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание Центров (Приложение 2), перечень индикаторов и показателей реализации Мероприятия в Ивановской области и их значений (Приложение 3).

**Общие положения**

Концепция по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Ивановской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (далее – Концепция) направлена на обеспечение единых организационных и методических условий создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Ивановской области.

Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста») создаются в рамках достижения результата «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей» и показателей федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Целями создания Центров «Точка роста» является совершенствование условий для повышения качества образования общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

Задачей Центров «Точка роста» является повышение охвата обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей на обновленной материально–технической базе, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и сетевой формы реализации образовательных программ.

Создание Центров «Точка роста» осуществляется **в первую очередь** на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, **показывающих низкие образовательные результаты.** Создание центров «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций предполагает деятельность по следующим направлениям:

оснащение данных организаций комплектами оборудования, предназначенными для освоения основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования по предметных областям «Математика и информатика» и «Естественнонаучные предметы» («Естественные науки»), программ дополнительного образования;

разработка и распространение методических материалов, кейсов, практических заданий для совершенствования практической подготовки обучающихся по учебным предметам из указанных выше предметных областей, дополнительного образования детей.

Оборудование Центров «Точка роста» может использоваться для достижения образовательных результатов по указанным предметным областям, образовательных программ общего образования естественно-научной и технологической направленностей, при реализации курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и технической направленностей.

Организационно-техническое, методическое и информационное сопровождение создания в субъектах Российской Федерации Центров «Точка роста» осуществляет подведомственное учреждение, уполномоченное на выполнение данных функций распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации (далее – Федеральный оператор).

**Порядок создания Центров «Точка роста»**

Не позднее 20 рабочих дней с даты подведения итогов отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021-2023 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» Правительство Ивановской области распорядительным актом определяет:

регионального координатора – орган исполнительной власти Ивановской области, ответственный за реализацию Мероприятия на территории Ивановской области и комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию Центров «Точка роста» в соответствии с Приложением 1.

Комплексом мер признается план мероприятий на очередной год и двухлетний плановый период, предусматривающий мероприятия по созданию и функционированию Центров, включающий в том числе: мероприятия, направленные на создание и открытие Центров, на обеспечение функционирования Центров, мероприятия по повышению профессионального мастерства работников Центров, по разработке и утверждению образовательных программ, реализуемых на базе Центров.

Региональный координатор не позднее 14 рабочих дней с даты его определения утверждает: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров «Точка роста»; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Ивановской области, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста; перечень показателей и индикаторов и их значений (не менее представленных в рамках заявки на отбор).

Создание Центров «Точка роста» на базе общеобразовательной организации **допускается как путем выделения соответствующего структурного подразделения общеобразовательной организации, так и без выделения отдельного подразделения.**

Общеобразовательная организация издает локальный нормативный акт о назначении руководителя Центра «Точка роста», а также о создании Центра «Точка роста», утверждающий положение о деятельности Центра «Точка роста», включая функции Центра «Точка роста» по обеспечению реализации программ общего образования естественно-научной и технологической направленностей и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей на территории муниципального образования.

При достижении минимальных индикаторов и показателей деятельности Центра «Точка роста», приведенных в Приложении 2, общеобразовательная организация имеет возможность осуществлять дополнительный прием обучающихся, в том числе за счет средств бюджета Ивановской области, местных бюджетов и внебюджетных источников, а также реализовывать образовательные программы в сетевой форме.

**Требования к помещениям общеобразовательной организации, на базе которой создается центр «Точка роста», оснащению оборудованием и средствами обучения и воспитания**

Основными направленностями реализации программ Центров «Точка роста» являются естественно–научная и технологическая. Перечень направленностей реализуемых программ и соответствующего оборудования может дополняться и расширяться в каждой из общеобразовательных организаций, на базе которых создаются Центры «Точка роста». Оборудование рассчитано на широкий спектр способов и методов применения в учебном процессе и внеурочной деятельности, дополнительном образовании.

Создание Центра «Точка роста» предполагает развитие образовательной инфраструктуры общеобразовательной организации, в том числе оснащение средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе экспериментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной направленности и технологической направленностей при реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ, в том числе для расширения содержания **учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»**; оборудованием для изучения основ робототехники, механики, мехатроники, освоения основ программирования, реализации программ дополнительного образования технической и естественно-научной направленности и т.д., компьютерным и иным оборудованием.

Формирование комплекта средств обучения и воспитания проводится региональным координатором, **исходя из количества классов-комплектов в общеобразовательных организациях.**

Минимальные функциональные и (или) технические требования и количество средств обучения и воспитания для оснащения Центров «Точка роста», включая оборудование (далее – инфраструктурный лист), определяются региональным координатором с учетом перечня основных средств обучения и воспитания, примерного типового инфраструктурного листа, определяемого Федеральным оператором, и методических рекомендаций Минпросвещения России.

**Для малокомплектных общеобразовательных организаций объем единиц средств обучения и воспитания представляется в меньшем количестве.** Объем субсидии, выделяемый на оснащение средствами обучения и воспитания малокомплектных общеобразовательных организаций, **уменьшается соответственно количеству единиц приобретаемых средств обучения и воспитания**.

При формировании инфраструктурного листа Ивановская область вправе выбрать стандартный или профильный комплект оборудования из перечня средств обучения и воспитания для оснащения Центров «Точка роста». Инфраструктурные листы согласовываются с Федеральным оператором в соответствии с регламентом, определяемым Федеральным оператором.

При оснащении Центров «Точки Роста» средствами обучения и воспитания отдается предпочтение оборудованию отечественных производителей с учетом соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе антимонопольного.

При осуществлении закупок с целью приобретения средств обучения и воспитания за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Ивановской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации применяется национальный режим в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Помещения (**функциональные зоны**, в том числе **учебные кабинеты физики, химии, биологии**) Центра «Точка роста» рекомендуется **располагать в пределах одного здания**. Не допускается размещение функциональных зон на площадях в других зданиях.

Помещение Центра «Точка роста» должно соответствовать действующим санитарно–эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций и иным нормативным правовым актам, определяющим требования к организации общего и дополнительного образования детей.

Рекомендуется осуществлять **проектирование и зонирование помещений согласно современным и актуальным стандартам проектирования и зонирования офисных и общественных пространств (открытые пространства, энергосберегающие технологии, использование возможностей для написания на стенах и другие**), а также с учетом руководства по проектированию Центров «Точка роста», утверждаемого Министерством просвещения Российской Федерации или уполномоченной им подведомственной организации (Федеральным оператором).

**Требования к финансовому обеспечению Центров «Точка роста»**

В соответствии с Общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемыми при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными приказом Минпросвещения России от 20.11.2018 №235, финансовое обеспечение функционирования Центров «Точка роста» включает в том числе следующие затраты:

оплату труда педагогических работников общеобразовательной организации с учетом обеспечения уровня средней заработной платы не ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Ивановской области;

приобретение достаточного объема основных средств и материальных запасов, **в том числе расходных материалов**, для обеспечения реализации образовательных программ в объеме, необходимом для непрерывной реализации образовательного процесса; обеспечение текущей деятельности общеобразовательной организации по обеспечению образовательного процесса.

При формировании бюджета Ивановской области; местных бюджетов на очередной год и плановый период необходимо предусматривать бюджетные ассигнования в объеме, необходимом для финансового обеспечения функционирования Центров «Точка роста», в том числе с учетом соответствующей индексации.

Приложение 1

к Описанию Мероприятия

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Ивановской области, Центров «Точка роста»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1. | Определение регионального координатора - органа исполнительной власти Ивановской области (далее – РОИВ), ответственного за создание и функционирование Центров «Точка роста» на территории Ивановской области и комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию Центров «Точка роста» | Департамент образования Ивановской области | Распоряжение Правительства Ивановской области | 27.11.2020 |
| 2. | Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование Центров «Точка роста»;  типового Положения о деятельности Центров «Точка роста» на территории Ивановской области;  –показателей деятельности Центров «Точка роста»;  –перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Ивановской области, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста» | Департамент образования Ивановской области | Приказ Департамента образования Ивановской области | 18.12.2020 |
| 3. | Формирование и согласование инфраструктурного листа | Департамент образования Ивановской области, Федеральный оператор | Письмо Федерального оператора и приказ Департамента образования Ивановской области | Согласно отдельному графику |
| 4. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ивановской области в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Департамент образования Ивановской области | Соглашение о предоставлении субсидии | 30.12.2020, далее по необходимости |
| 5. | Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста» | Департамент образования Ивановской области | Извещения о проведении закупок | 01.03.2021, далее ежегодно |
| 6. | Организация обучения и повышения квалификации сотрудников Центров «Точка роста» по программам из реестра Федерального оператора | Департамент образования Ивановской области, Федеральный оператор | Удостоверения о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров | 25.08.2021, далее ежегодно |
| 7. | Проведение мониторинга работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Департамент образования Ивановской области | По форме, определяемой Минпросвеще  ния России или Федеральным оператором | 25.08.2021, далее ежегодно |
| 8. | Начало работы Центров «Точка роста» | Департамент образования Ивановской области | Информацион  ное освещение в СМИ | 01.09.2021, далее ежегодно |
| 9. | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста» | Департамент образования Ивановской области | Отчет о выполнении показателей Федеральному оператору | 01.10.2021, далее – ежеквартально |

# 

Приложение 2

к Описанию Мероприятия

**Перечень общеобразовательных организаций Ивановской области, на базе которых**

**планируется создание и функционирование Центров** «Точка роста» **в 2021-2023 годах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Название муниципального района/ городского округа | Наименование общеобразовательной организации, на базе которой планируется создание Центра | Юридический адрес общеобразовательной организации  (по уставу) | Малокомплектная общеобразовательная организация (да/нет)\* |
|  | **2021 год** |  |  |  |
| 1. | Вичугский муниципальный район | МБОУ Каменская средняя школа | 155315 Ивановская область, Вичугский район, п. Каменка,  ул. Николаева, 4а | Нет |
|  | Вичугский муниципальный район | МКОУ Новописцовская СОШ | 155313 Ивановская область, Вичугский район, п. Новописцово, ул.Аптечная д.11 | Да |
|  | городской округ Вичуга | МБОУ СОШ №11 | 155331, Ивановская область,  г. Вичуга, ул. Парковая, д.8, | Нет |
|  | городской округ Вичуга | МБОУ СОШ №13 | 155330, Ивановская область,  г. Вичуга, ул. Володарского, д.14 | Нет |
|  | Заволжский муниципальный район | МКОУ Есиплевская средняя общеобразовательная школа | 155433 Ивановская область, Заволжский район, с. Есиплево,  ул. Школьная, 10 | Да |
|  | Заволжский муниципальный район | МКОУ средняя общеобразовательная школа №3 | 155410 Ивановская область, г.Заволжск, ул. Школьная, д.1. | Да |
|  | городской округ Кохма | МБОУ средняя школа № 7 городского округа Кохма Ивановской области | 153510, Ивановская область,  г. Кохма, ул. 8 Марта, д.1; | Нет |
|  | Кинешемский муниципальный район | МОУ «Батмановская сош | 155826 Ивановская область, Кинешемский район,  с. Батманы, ул. Центральная, 8 | Да |
|  | Кинешемский муниципальный район | МОУ Решемская средняя школа | 155840 Ивановская область, Кинешемский район, с. Решма,  ул. Ленина, д. 19. | Да |
|  | Комсомольский муниципальный район | МКОУ Подозерская СШ | 155136 Ивановская область Комсомольский район село Подозерский ул. Школьная д.1 | Да |
|  | Лежневский муниципальный район | МБОУ Лежневская СШ №11 | 155120 Ивановская область,  п. Лежнево, ул.Островского, 17 | Нет |
|  | Лежневский муниципальный район | МКОУ Кукаринская ООШ | 155126, Ивановская область, Лежневский район,  с. Кукарино, д. 21 | Да |
|  | Лежневский муниципальный район | МБОУ Чернцкая СШ | 155116 Ивановская область, Лежневский р-н, с. Чернцы, ул. Школьная д.20 | Да |
|  | Приволжский муниципальный район | МКОУ основная школа №12 г.Приволжска | 155550 Ивановская область,  г. Приволжск, ул.Коминтерновская д.36, | Нет |
|  | Приволжский муниципальный район | МОУ Плесская средняя школа | 155555, Ивановская область, Приволжский район, г. Плес,  ул. Корнилова, дом 20 | Да |
|  | Родниковский муниципальный район | МБОУ средняя школа № 3 г.Родники Ивановской области | 155251, Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина, д.22, | Нет |
|  | Родниковский муниципальный район | МБОУ средняя школа №2 г.Родники Ивановской области | 155250, Ивановская область,  г. Родники, Северный проезд, дом 1 | Нет |
|  | Савинский муниципальный район | МКОУ Воскресенская средняя школа | 155720, Ивановская область, Савинский район,с. Воскресенское,  ул. Школьная, д.3 | Да |
|  | Тейковский муниципальный район | МБОУ Новолеушинская СОШ | 155051,Ивановская область, Тейковский район, с. Новое Леушино, пл. Ленина, д.1 | Да |
|  | городской округ Тейково | МБОУ средняя школа № 1 | 155040, Ивановская область,  г. Тейково, ул. Ленинская, 3 | Нет |
|  | Фурмановский муниципальный район | МОУ средняя школа № 10  города Фурманова | 155523, Ивановская область, г.Фурманов, ул. Тимирязева, 10 | Нет |
|  | Фурмановский муниципальный район | МОУ средняя школа № 3  города Фурманова | 155520, Ивановская область,  г. Фурманов, ул. Пролетерская, д.7, | Нет |
|  | Шуйский  муниципальный район | МОУ «Васильевская средняя школа» | 155926 Ивановская область, Шуйский район, с. Васильевское,  ул. Новая, д. 8 | Да |
|  | Южский муниципальный район | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3 г. Южи Ивановской области | 155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д.20 | Нет |
|  | Южский муниципальный район | МКОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г.Южи | 155630 Ивановская область, г. Южа, улица Пушкина, дом 2 | Нет |
|  | **2022 год** |  |  |  |
|  | Вичугский муниципальный район | МКОУ Сошниковская ООШ | 155303 Ивановская область, Вичугский район, д.Сошники,  ул.1-я Школьная, д.4 | Да |
|  | Вичугский муниципальный район | МКОУ Чертовищенская ООШ | 155312 Ивановская область, Вичугский район, д. Чертовищи, ул.Школьная, 27 | Да |
|  | городской округ Вичуга | МБОУ ООШ № 9 | 155331 Ивановская область, г.Вичуга, ул.Нонны Куликовой, д.13 | Да |
|  | городской округ Вичуга | МБОУ СОШ № 10 | 155331 Ивановская область,  г. Вичуга, ул. Ульяновская д.11 | Нет |
|  | Гаврилово-Посадский  муниципальный район | МКОУ «Шекшовская ОШ» | 155007 Ивановская область, Гаврилово-Посадский район,  с. Шекшово, ул. Конец, д. 7 | Да |
|  | Заволжский муниципальный район | МКОУ Воздвиженская основная общеобразовательная школа | 155430, Ивановская область, Заволжский район, с. Воздвиженье,  ул. Центральная, д.13 | Да |
|  | Ивановский муниципальный район | МБОУ «Богородская средняя школа» | 153506, Ивановская область, Ивановский район, село Богородское, ул. Школьная, 27 | Да |
|  | Ивановский муниципальный район | МБОУ «Куликовская средняя школа» | 155108 Ивановская область, Ивановский район д. Куликово, д. 60 | Нет |
|  | Ивановский муниципальный район | МБОУ «Михалевская средняя школа» | 153534, Ивановская область, Ивановский район, с. Михалево, д. 25 | Да |
|  | Ильинский муниципальный район | МКОУ Гарская ООШ | 155063, Ивановская область, Ильинский район, с. Гари,  ул. Школьная, д. 13 | Да |
|  | Кинешемский муниципальный район | МОУ «Шилекшинская основная общеобразовательная школа» | 155828 Ивановская область, Кинешемский район, с. Шилекша, ул. Центральная, д. 55 | Да |
|  | Комсомольский муниципальный район | МКОУ Октябрьская основная школа | 155160 Ивановская область, Комсомольский район,  с. Октябрьский, ул. Техническая, д. 5 | Да |
|  | городской округ Кохма | МБОУ средняя школа № 6 городского округа Кохма Ивановской области | 153512 Ивановская область, г.Кохма, ул. Кочетовой, д. 16 | Нет |
|  | Пестяковский муниципальный район | МКОУ Нижнеландеховская основная школа | 155663, Ивановская область, с.Нижний Ландех, ул.Ульяновская,51 | Да |
|  | Приволжский муниципальный район | МОУ ОШ№7 г.Приволжска | 155550 Ивановская область,  г. Приволжск, ул. Дружбы, д.5 | Да |
|  | Пучежский  муниципальный район | МОУ «Лицей г. Пучеж» | 155360 Ивановская область,  г. Пучеж, ул. Ленина д.41 | Нет |
|  | Родниковский муниципальный район | МКОУ Парская средняя школа Родниковского муниципального района Ивановской области | 155244 Ивановская область, Родниковский район, с. Парское,  ул. Школьная, д. 11 | Да |
|  | Родниковский муниципальный район | МКОУ Сосновская средняя школа им. М.Я. Бредова | 155245 Ивановская область, Родниковский район,  с. Сосновец, ул.Центральная, дом 16 | Да |
|  | Савинский муниципальный район | МКОУ Архиповская средняя школа | 155700, Ивановская область, Савинский район, с. Архиповка,  ул. Советская, д.14, | Да |
|  | Тейковский муниципальный район | МОУ «Морозовская средняя общеобразовательная школа» | 155035 Ивановская область, Тейковский район, п. Морозово,  ул. Молодежная, д.1-А | Да |
|  | Фурмановский муниципальный район | МОУ основная школа № 8  города Фурманова | 155520 Ивановская область, г.Фурманов, ул.Нижний двор, д.28. | Нет |
|  | Шуйский  муниципальный район | Милюковское МКОУ | 155938, Ивановская область, Шуйский район, д. Милюковка, д.70 | Да |
|  | Южский муниципальный район | МКОУ средняя общеобразовательная школа с. Мугреевский | 155646 Ивановской область, Южский район, с. Мугреевский  ул. Школьная, д.10 а | Да |
|  | Юрьевецкий муниципальный район | МКОУ «Средняя школа №1 им. А.С. Пушкина» | 155457, Ивановская область,  г. Юрьевец, ул. Советская, д 103 | Да |
|  | **2023 год** |  |  |  |
|  | Вичугский муниципальный район | МКОУ Гаврилковская ООШ | 155301, Ивановская область, Вичугский район, д. Гаврилково, 97 | Да |
|  | городской округ Вичуга | МБОУ ООШ № 6 | 155330 Ивановская область  г. Вичуга, ул. Желябова д.6 | Нет |
|  | Гаврилово-Посадский  муниципальный район | МКОУ «Ратницкая ОШ» | 155006, Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, с. Ратницкое, д. 83 | Да |
|  | Гаврилово-Посадский  муниципальный район | МКОУ ««Бородинская средняя школа» | 155005, Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, село Бородино, д. 136 | Да |
|  | Заволжский муниципальный район | МКОУ Колшевская основная общеобразовательная школа | 155432, Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Школьная, д.14 | Да |
|  | Заволжский муниципальный район | МКОУ Новлянская основная общеобразовательная школа | 155435, Ивановская область, Заволжский район, с. Новлянское,  ул. Центральная, д. 27 | Да |
|  | Ивановский муниципальный район | МБОУ «Буньковская СШ» | 153502, Ивановская область, Ивановский р-н, с. Буньково,  ул. Лесная, д.16 | Да |
|  | Ивановский муниципальный район | МБОУ «Чернореченская средняя школа» | 153538, Ивановская область, Ивановский район, с.Чернореченский, ул. Ленина, 4А | Да |
|  | Ивановский муниципальный район | МБОУ «Озёрновская средняя школа» | 153505, Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный,  ул. Школьная, д. 8 | Да |
|  | Комсомольский муниципальный район | МКОУ Седельницкая основная школа имени Главного маршала авиации дважды Героя Советского Союза Новикова А.А. | 155138 Ивановская область, Комсомольский район, с. Седельницы, д. 131 | Да |
|  | Лежневский муниципальный район | МКОУ Воскресенская основная школа | 155122 Ивановская область, Лежневский район, с. Воскресенское,  ул. Молодежная, д. 6 | Да |
|  | Лухский муниципальный район | МКОУ Порздневская средняя школа | 155284 Ивановская обл. Лухский район с.Порздни, ул. Советская,д.39 | Да |
|  | Палехский муниципальный район | МКОУ Пановская СШ | 155624 Ивановская область, Палехский район, д.Паново, ул.Мира, д.3 | Да |
|  | Пучежский  муниципальный район | МОУ «Сеготская школа» | 155382 Ивановская область, Пучежский район, с. Сеготь, ул. Советская, д. 12 | Да |
|  | Пучежский  муниципальный район | МОУ «Илья-Высоковская школа» | 155375, Ивановская область, Пучежский район, с. Илья-Высоково,  ул. Советская, д. 28 | Да |
|  | Родниковский муниципальный район | МОУ Филисовская средняя школа Родниковского муниципального района Ивановской области | 155247 Ивановская область, Родниковский район, с. Филисово, ул. Школьная, д. 1 | Да |
|  | Тейковский муниципальный район | МКОУ Большеклочковская СОШ | 155044, Ивановская область, Тейковский район, д. Большое Клочково, д. 53А | Да |
|  | Тейковский муниципальный район | МКОУ Елховская ООШ | 155033, Ивановская область, Тейковский район, с. Елховка, ул. Школьная, 2а | Да |
|  | Фурмановский муниципальный район | МОУ Дуляпинская основная школа Фурмановского района | 155506, Ивановская область, Фурмановский район, с. Дуляпино, ул. Больничная, д. 5 | Да |
|  | Фурмановский муниципальный район | МОУ Хромцовская основная школа Фурмановского района | 155532, Ивановская область, Фурмановский район, с. Хромцово, д. 11 | Да |
|  | Шуйский  муниципальный район | МОУ Пустошенская ОШ | 155928, Ивановская область, Шуйский район с. Пустошь, квартал 2, д. 1 | Да |
|  | Шуйский  муниципальный район | МКОУ Чернцкая ОШ | 155921 Ивановская область, Шуйский район, с. Чернцы, ул.Школьная, д.11 | Да |
|  | Южский муниципальный район | МКОУ средняя общеобразовательная школа с. Холуй | 155633, Ивановская область, Южский район, с. Холуй,  ул. Полевая, д. 1-а | Да |
|  | Юрьевецкий муниципальный район | МКОУ Соболевская средняя школа | 155457 Ивановская область, Юрьевецкий район,  с. Соболево, ул. Молодежная, д.5 | Да |

\* Малокомплектные общеобразовательные организации – общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности и малых городах, численность классов-комплектов в каждой из параллелей которых составляет не более 1 единицы.

# Приложение 3

# к Описанию Мероприятия

**МИНИМАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ**

реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Ивановской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора (показателя) | Минимальное  значение в год для общеобразовательных организаций,  не являющихся малокомплектными | Минимальное значение в год для малокомплектных общеобразовательных организаций | Методика расчета минимального показателя в целом по Ивановской области, в год/ Сумма значений показателя по всем общеобразовательным организациям, на базе которых создаются центры «Точка роста», чел |
| 1 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, охваченных образовательными программами общего образования естественно-научной и технологической направленностей на базе центра «Точка роста» (человек в год) | 300\* | 100\* | 6 237 |
| 2 | Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей на базе Центра «Точка роста» (человек) | 60\*\* | 30\*\* | 2 278 |
| 3 | Численность обучающихся, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров «Точка роста» для дистанционного образования (человек в год) | 30\*\* | 15\*\* | 1 367 |
| 4 | Доля педагогических работников Центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора\*\*\* (%) | 100 | 100 | 100 |

\* В случае, если в общеобразовательной организации общая численность обучающихся меньше указанного значения, значение показателя должно составлять не менее 80% от общей численности обучающихся;

\*\* В случае, если в общеобразовательной организации общая численность обучающихся меньше указанного значения, значение показателя должно составлять не менее 20% от общей численности обучающихся.

\*\*\*В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» повышение квалификации педагогических работников осуществляется не реже одного раза в три года.